附件

2022年山西省水产绿色健康养殖技术

推广“五大行动”实施方案

按照农业农村部渔业渔政管理局《关于做好2022年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”工作的通知》（农渔养函〔2022〕11号）要求，为实施好2022年我省水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，制定本方案。

行动目标

以实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”为抓手，依托骨干基地，大力推广生态健康养殖模式，稳步推进水产养殖尾水治理，积极探索配合饲料替代幼杂鱼，着力促进水产养殖用药减量，因地制宜试验推广优良水产新品种，不断提升骨干基地建设和组织管理水平，有效发挥骨干基地在实施“五大行动”中的示范、引领、带动作用，为确保水产品稳产保供，促进水产养殖业绿色高质量发展奠定坚实基础，为助力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化提供有力支撑。

二、重点任务

（一）生态健康养殖模式推广行动

各市县要依据本地渔业资源禀赋，加快推进养殖模式转型升级，因地制宜试验推广陆基设施化循环水养殖（包括“流水槽+”养殖、工厂化循环水养殖及其他新型陆基设施化养殖）、农渔综合种养（主要包括稻渔、莲渔、渔菜综合种养）、多营养层级综合养殖、大水面生态增养殖、盐碱地渔农综合利用等水产生态健康养殖技术模式的集成创新和示范推广。

（二）养殖尾水治理模式推广行动

充分利用渔业绿色循环发展等扶持政策，积极推广设施化循环水养殖技术、池塘底排污（集污处理）技术、人工湿地技术、三池两坝技术，综合物理（自然沉淀、微滤机过滤等）、化学（臭氧等杀菌消毒、化学药品处理等）、生物（放养滤食性鱼类、利用水生植物净化、微生物净化处理等），对养殖尾水进行充分处理，实行养殖尾水循环利用、综合利用或达标排放。

水产养殖用药减量行动

要按照省农业农村厅印发的《山西省水产养殖用投入品专项整治（2021-2023年）行动方案》要求，严格落实水产养殖用投入品白名单制度，扎实开展水产养殖规范用药科普下乡活动。各类水产养殖生产经营主体要制定年度疫病防控方案，规范完整填写水产养殖生产记录和用药记录，积极推广应用疫苗免疫，制定生态防控等技术措施，减少抗生素类兽药使用量。通过精确诊断、精准用药、规范用药，杜绝药物滥用和过度用药，减少用药总量。2022年骨干基地实现水产养殖用兽药使用量同比减少5%以上，抗生素类兽药使用量同比减少10%以上。

（四）配合饲料替代幼杂鱼行动

大力推广使用配合颗粒饲料，因地制宜、量力而行推广使用浮性膨化颗粒饲料。2022年首先选择我省大口黑鲈、鳖、河蟹3个幼杂鱼使用量较为普遍的养殖品种，协助骨干基地与优质饲料生产企业做好对接，选用在“水产养殖用投入品白名单”内的饲料产品。指导开展配合饲料替代幼杂鱼养殖适应性驯化和试验示范，逐步提高配合饲料替代率。2022年骨干基地养殖大口黑鲈等配合颗粒饲料替代率实现100%，鳖、河蟹等配合颗粒饲料替代率不低于70%。

（五）水产种业质量提升行动

根据《山西省第一次水产种质资源普查实施方案（2021-2023年）》部署要求，开展基本情况普查数据审核和分析，做好查漏补缺，摸清水产种苗繁育主体情况。试验示范推广全国水产技术推广总站发布的《优良品种推荐名单》中适合我省养殖的优良水产新品种及2022年省农业农村厅发布的水产主推品种。选择使用有《水产苗种生产许可证》且经检疫合格的水产苗种。2022年骨干基地实现水产苗种产地检疫申报检疫率100%，检疫合格电子出证率100%。

三、“五大行动”骨干基地建设

（一）骨干基地的遴选和申报

骨干基地是实施“五大行动”的重要载体。各市要严格按照全国水产技术推广总站制定的《水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”骨干基地认定管理办法（试行）》（见附件1，以下简称《骨干基地管理办法》），重点依托2020年、2021年“五大行动”骨干基地，国家级、省级水产健康养殖示范场，国家级、省级水产良种场，积极组织、择优遴选辖区内代表性强、技术力量雄厚、生产规范标准、管理制度完善、产品质量安全、示范辐射突出、可复制推广的养殖主体申报2022年骨干基地建设，并认真填写《2022年骨干基地申请表》（见附件2），完整准备相关申请材料。

骨干基地的确定和补助方式

各市要按照《骨干基地管理办法》规定，将本市遴选出的骨干基地申请表及相关申请材料报送省水产技术推广服务中心(以下简称“省水产中心”）审查，审查通过的，由省水产中心报送省农业农村厅“五大行动”领导小组审核。审核通过的骨干基地申请单位须与省水产中心签订协议（见附件3），进一步明确各方责任和义务。省农业农村厅将采取“先建后补”的方式，对达到骨干基地认定条件的生产经营主体给予一定的资金支持。

骨干基地的管理

要继续加强对骨干基地的指导、培育和支持，不断提升骨干基地绿色健康养殖技术质量和水平，形成影响力和公信力，切实发挥示范带动作用。要按照《骨干基地管理办法》要求，加强动态管理，用好骨干基地标牌，要加强日常监督考核，形成优胜劣汰的遴选认定机制。

四、进度安排

（一）部署阶段（4-5月）

各级渔业主管部门制定年度工作实施方案，确定重点任务清单，细化落实举措，明确责任部门和分工，推荐遴选申报骨干基地。各市将本市实施方案、骨干基地申请表及相关申报材料于5月30日前报省水产中心。

（二）实施阶段（6-10月）

各级渔业主管部门、技术推广部门按照职责分工，落实“五大行动”督导检查、技术培训、技术指导、阶段总结、示范交流等工作。各市于6月底前将本市“五大行动”实施情况半年总结上报省水产中心。

（三）总结阶段（11-12月）

进行全年工作总结，内容包括总体情况、取得成效、典型案例、存在问题和改进措施建议等。各市于11月底前将本市“五大行动”实施情况年度总结上报省水产中心。12月底前，省水产中心完成年度全省工作总结、新建骨干基地考评工作和已认定骨干基地复查工作，并推荐上报全国水产技术推广总站进行认定。

五、有关要求

（一）加强组织领导

各级渔业主管部门和水产技术推广等有关单位要充分认识实施“五大行动”的重要意义，进一步提高政治站位，加强组织领导，把“五大行动”摆上重要议程，将实施“五大行动”作为2022年及“十四五”时期水产技术推广工作的重点任务，与国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建相衔接，统筹安排、协调推进，确保抓出典型、取得实效。

省农业农村厅成立山西省水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”工作领导小组，由分管厅领导任组长，省厅农垦与渔业渔政管理局、省水产中心主要负责人任副组长，省厅农垦与渔业渔政管理局、省水产中心、各市农业农村局分管负责人任成员。领导小组下设办公室，办公室设在省水产中心，主任由省水产中心主要负责人兼任，办公室副主任及成员由省水产中心相关人员担任。领导小组的主要职责是：统筹协调、组织调度“五大行动”各项工作，制定“五大行动”实施方案并组织实施；负责骨干基地的审核和监督管理工作。办公室的主要职责是：在领导小组的领导下，负责“五大行动”日常工作，负责具体组织开展、推进落实“五大行动”各项工作，并提供技术支持和服务。

（二）完善工作机制

我省“五大行动”由省农业农村厅组织实施，省水产技术推广服务中心具体实施。构建各市县渔业主管部门、技术推广部门及科研教学单位全面配合、市场主体积极参与、各方协同推进的工作机制，提升服务效能。各级水产技术推广部门要明确每项行动的具体目标要求和实现路径，制定时间表和路线图，扎实有序推进“五大行动”落地见效。各级渔业主管部门要将“五大行动”列入各类惠渔政策支持范围,予以倾斜支持, 并引导社会资本加大投入,保障“五大行动”顺利实施。

（三）加强宣传示范

各市要认真打造高质量的骨干基地，同时，通过科技咨询、技术培训、交流研讨、现场观摩等形式，充分发挥骨干基地的示范引领和辐射带动作用, 有效推动各类新技术新模式的推广应用。要充分利用各类媒体，大力宣传“五大行动”取得的成效、经验和做法，宣传一批可复制、推广的先进典型案例，充分发挥示范引领作用，营造良好舆论氛围。

（四）及时报送信息材料

全国水产技术推广总站在官网和“中国水产”微信公众号设立专栏，发布“五大行动”工作动态，各市要积极报送工作动态和典型案例。各市要按照进度安排规定的时间节点，按时向省水产中心报送实施方案、骨干基地申报材料、半年工作总结和全年工作总结等书面材料(PDF文档）及电子文档。

联系方式:

省水产技术推广服务中心 贾晓宇

联系电话：18003465590 邮箱：sxsscjstgfuzx@163.com

省厅农垦与渔业渔政管理局 武斌

联系电话：0351-4666328

附件：1.水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”骨干基地认定管理办法（试行）

2.2022年山西省水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”骨干基地申请表

3.2022年山西省水产绿色健康养殖技术推广“五大行动骨干基地建设协议

附件2

2022年山西省水产绿色健康养殖技术推广

“五大行动”骨干基地申请表

申报单位	（盖章）
单位性质	□企业 □合作社 □事业单位 □家庭农场 □其他
是否为水产健康养殖示范场	□国家级 □省级 □否
是否为水产良种场	□国家级 □省级 □否
联系人
联系电话
通信地址
邮编
主养品种
养殖模式	□池塘养殖 □工厂化循环水

□网箱养殖 □其他
养殖面积	亩 m2	放养量	kg/亩 kg/ m2
尾水处理模式
渔药使用情况	2021年水产用兽药使用情况
病害名称	用药种类	其中

抗生素	施用面积

（亩、m2）m3）	施用量（kg）	用药成本（元）
2022年水产用兽药使用情况
病害名称	用药种类	其中

抗生素	施用面积

（亩、m2）m3）	施用量（kg）	用药成本（元）
县级水产技术推广部门意见

（盖章）

年 月 日	市级水产技术推广部门意见

（盖章）

年 月 日
说明：1.已认定的骨干基地和新申报的骨干基地均需填报此表。2.新申报单位还需提供《水域滩涂养殖证》、《不动产权证》或《农村土地承包经营权证》、已经市场监管部门办理市场主体登记注册证明、单位基本情况介绍、主要技术开展情况、单位内部管理制度及操作规程、水质、产地监测报告，以及所获认证、荣誉等。

附件3

2022年山西省水产绿色健康养殖技术推广

“五大行动”骨干基地建设协议

甲方： 山西省水产技术推广服务中心

乙方：

为做好2022年山西省水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”实施工作，甲、乙双方本着平等自愿的原则，就骨干基地创建相关事项，签订如下协议：

一、甲方事项

按照《水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”骨干基地认定管理办法（试行）》（以下简称《骨干基地认定管理办法》）和《2022年山西省水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”实施方案》的有关规定，甲方对乙方所申请承担的骨干基地建设工作进行跟踪、调度、检查、指导、考评，并提供技术支持和服务等。

二、乙方事项

向甲方提出书面申请，自愿开展水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”骨干基地建设，工作内容包括：

1.实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”的养殖面积为 亩；

2.选择的水产生态健康养殖技术模式为 ；

3.选择的养殖尾水治理技术模式为 ；

4.渔用兽药、饲料及饲料添加剂等严格执行“水产养殖用投入品白名单”制度，规范完整填写保存水产养殖生产记录和用药记录；

5.使用持有《水产苗种生产许可证》，并经检疫合格的苗种生产单位生产的苗种，自繁自育苗种需持有电子检疫合格证明。

6.在技术示范、经验总结、宣传示范等方面，积极主动配合甲方。

三、共同事项

乙方所承担的骨干基地建设工作经甲方考核合格的，由甲方按照《骨干基地认定管理办法》的规定报送全国水产技术推广总站予以认定，考核不合格的，不予认定。

本协议一式两份，甲乙双方签字盖章生效后各持一份。

甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：

负责人（签字）： 负责人（签字）：

电 话： 电 话：

税 号： 税 号：

开户行： 开户行：

行 号： 行 号：

账 号： 账 号：

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日