附件1

山西省农村人居环境整治分类县名单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **市** | **设区市的区和县级市** | **一般县** | **贫困县** |
| 太原 | 小店区 迎泽区 杏花岭区  万柏林区 尖草坪区 古交市 晋源区 | 清徐县 阳曲县 | 娄烦县 |
| 大同 | 新荣区 云州区 云岗区  平城区 | 左云县 | 阳高县 天镇县  广灵县 灵丘县  浑源县 |
| 朔州 | 朔城区 平鲁区 怀仁市 | 山阴县 右玉县 应 县 |  |
| 忻州 | 忻府区 原平市 | 定襄县 | 岢岚县 繁峙县  静乐县 神池县  五寨县 五台县  河曲县 保德县  偏关县 代 县  宁武县 |
| 吕梁 | 离石区 孝义市 汾阳市 | 中阳县 柳林县 文水县 | 交口县 临 县  石楼县 岚 县  方山县 兴 县  交城县 |
| 晋中 | 榆次区 介休市 太谷区 | 灵石县 昔阳县 祁 县  平遥县 寿阳县 | 左权县 榆社县  和顺县 |
| 阳泉 | 城 区 矿 区 郊 区 | 盂 县 平定县 |  |
| 长治 | 潞州区 上党区 潞城区  屯留区 | 襄垣县 沁源县 黎城县  长子县 | 壶关县 武乡县  沁 县 平顺县 |
| 晋城 | 城 区 高平市 | 泽州县 陵川县 沁水县  阳城县 |  |
| 临汾 | 尧都区 霍州市 侯马市 | 洪洞县 吉 县 乡宁县  安泽县 襄汾县 翼城县  曲沃县 | 永和县 大宁县  隰 县 汾西县  浮山县 古 县  蒲 县 |
| 运城 | 盐湖区 河津市 永济市 | 闻喜县 夏 县 临猗县  新绛县 稷山县 芮城县  绛 县 | 万荣县 垣曲县  平陆县 |

附件2

山西省农村人居环境整治2020年主要目标任务

| **序号** | **项目** | **全省** | **设区市的区和县级市** | **一般县** | **贫困县** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村生活垃圾治理村庄比例 | 90% | 基本得到治理 | 90% | 85% |
| 2 | 非正规垃圾堆放点整治比例 | 基本完成 | 基本完成 | 基本完成 | 基本完成 |
| 3 | 农村生活污水治理 | 治理率增幅明显高于前三年 | 治理率增幅明显  高于前三年 | 治理率增幅明显  高于前三年 | 治理率增幅明显  不低于前三年 |
| 4 | 村内道路硬化覆盖率 | 示范村道路硬化基本覆盖，整治村道路硬化覆盖率明显提高。 | | | |
| 5 | 村庄特色风貌整治 | 示范村乡村特色风貌得到明显提升，建设成为人与自然和谐共生的美丽宜居村庄；整治村建筑风貌得到有效管控，实现村庄干净、整洁、有序。 | | | |
| 6 | 县域空间布局规划编制 | 全面编制 | 全面编制 | 全面编制 | 全面编制 |
| 7 | 长效机制建设 | 示范县基本建立农村人居环境管护长效机制，其他县初步建立。 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3  山西省农村“厕所革命”分类县名单 | | | | |
| **类别** | **目标要求** | **分类条件** | | **县（市、区）名单** |
| 一类 （6个） | 农村户用厕所无害化改造率达到90%以上 | 有基础、有条件的城市近郊区，厕所粪污基本得到处理或资源化利用 | 6个  汾河流经区域 | 小店区 迎泽区 杏花岭区 尖草坪区 万柏林区 晋源区 |
| 二类 （19个） | 卫生厕所普及率达到85%左右 | 有较好的的基础、基本具备条件的县（市、区） | 10个汾河  流经县、市 | 清徐县 古交市 文水县 介休市 侯马市 霍州市 曲沃县 万荣县 河津县 新绛县 |
| 9个其他县（市、区） | 怀仁市 忻府区 定襄县 孝义市 阳泉城区 阳泉矿区 翼城县 临猗县  永济市 |
| 三类 （32个） | 卫生厕所普及率达到65%左右 | 条件一般的县  （市、区） | 9个  汾河流经县 | 阳曲县 娄烦县 灵石县 平遥县 祁 县 尧都区 襄汾县 洪洞县 稷山县 |
| 23个其他县（市、区） | 原平市 岢岚县 榆次区 太谷县 寿阳县 阳泉郊区 岚 县 上党区  沁源县 潞城区 长子县 襄垣县 屯留区 潞州区 晋城城区 泽州县  高平市 阳城县 古 县 吉 县 蒲 县 隰 县 盐湖区 |
| 四类 （60） | 卫生厕所普及率逐步提高 | 其它地处偏远、经济欠发达的县、区 | 2个汾河流经县（未脱贫县） | 宁武县 静乐县 |
| 43个  其他县、区 | 灵丘县 平城区 云冈区 云州区 新荣区 左云县 阳高县 朔城区 平鲁区 应 县 右玉县 山阴县 繁峙县 五寨县 昔阳县 左权县 和顺县 离石区 汾阳市 交城县 柳林县 中阳县 方山县 交口县 平定县 盂 县 黎城县 武乡县 沁 县 沁水县 陵川县 安泽县 浮山县 绛 县 闻喜县 夏 县 垣曲县 平陆县 芮城县 乡宁县 河曲县 保德县 神池县 |
| 15个  未脱贫县 | 浑源县 天镇县 广灵县 代 县 偏关县 五台县 石楼县 临 县 兴 县 榆社县 平顺县 壶关县 大宁县 永和县 汾西县 |

附件4

农村人居环境整治工作评估报告提纲

一、基本情况

简要说明本地区农村基本情况，人居环境基本情况，以及贯彻落实国家及我省农村人居环境整治三年行动方案，推进本地区农村人居环境整治工作的主要思路、目标。

二、组织实施

（一）组织领导

市、县级成立改善农村人居环境工作领导小组及设立办公室情况；各成员单位职责分工；将农村人居环境整治工作纳入本地政府目标责任考核以及作为市县干部考核的重要内容等。

（二）工作推进

市、县常委会、政府常务会和领导小组研究部署农村人居环境整治工作情况；市、县党政主要负责同志亲自谋划亲自推动情况；制定考核验收标准和办法，组织开展检查验收；建立推进工作机制和工作档案等。

（三）资金投入

市、县分年度财政投入农村人居环境整治资金及占预算内财政收入（含中央转移支付）的比例等。

三、工作成效

（一）农村生活垃圾治理

各县（市、区）建立农村生活垃圾收运处置体系情况；农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村比例；开展农村生活垃圾分类试点的村庄数量；非正规生活垃圾堆放点整治情况；农业废弃物资源化利用情况,含畜禽粪污资源化利用率和农作物秸秆综合利用率、废旧农膜回收和综合利用率等。

（二）农村生活污水治理

建有集中式、分散式等农村生活污水治理设施或纳入城镇污水管网的行政村数量及占比；一、二类县（市、区）农村生活污水治理率增幅及与前三年比较；农村水环境治理及河湖水体综合整治等情况。吕梁市、临汾市要对孝义市、侯马2个全国农村生活污水治理示范市建设情况进行评估 。

（三）农村厕所革命

市、县农村卫生厕所普及率；一、二类县（市、区）户厕改造目标任务完成情况；整村推进行政村数量占比；建有公共卫生厕所的行政村数量占比；开展厕所粪污资源化利用的行政村比例；长效管护机制建设情况等。

（四）村容村貌提升

三级改善农村人居环境示范村、美丽宜居乡村及绿色生态村庄建设情况；村庄清洁行动开展情况及清洁村庄数量和占比；村内主要道路实施绿化的行政村比例；村内主要道路硬化的行政村

比例等。

（五）村庄规划编制

完成县域村庄分类情况及县域空间布局规划编制或修编情况；编制“多规合一”实用性村庄规划的行政村数量及占比等。

（六）完善建设和管护机制

建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的人居环境管护长效机制的县比例；农村人居环境整治内容纳入村规民约的行政村比例；建立专业化、市场化运行管护机制等情况。

四、工作亮点

工作中形成的典型经验及模式等。

1. 未完成任务及原因分析

对标本地区农村人居环境整治2020年目标任务，对未完成的任务说明差距并分析原因。

1. 市对县评估意见

对照各（市、区）农村人居环境整治2020年主要目标任务，市对所辖县（市、区）农村人居环境整治工作作客观的评价意见。

附件5

农村人居环境整治工作数据表

| **指标内容** | | | **单位** | **情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本**  **信息** | 农村人口总数 | | 万人 |  |
| 农户总数 | | 万户 |  |
| 行政村数量 | | 个 |  |
| 乡（镇）数量 | | 个 |  |
| 市或县（市、区）三年累计财政收入（含中央、省转移支付） | | 亿元 |  |
| **组织**  **管理**  **水平** | 组织领导 | 是否成立领导小组及设立办公室 | 是/否 |  |
| 是否进行各成员职责分工 | 是/否 |  |
| 是否将农村人居环境整治工作纳入政府目标责任考核范围 | 是/否 |  |
| 是否将农村人居环境整治工作作为党政干部政绩考核的重要内容 | 是/否 |  |
| 工作推进 | 常委会、政府常务会和领导小组是否开展研究部署 | 是/否 |  |
| 党政主要负责同志是否亲自推动 | 是/否 |  |
| 是否制定农村人居环境整治考核验收标准和办法 | 是/否 |  |
| 是否组织开展农村人居环境整治检查验收工作 | 是/否 |  |
| 是否建立农村人居环境整治工作机制和工作档案 | 是/否 |  |
| 资金投入 | 财政三年累计投入农村人居环境整治资金数 | 亿元 |  |
| 2018-2020年度，本级财政资金投入农村人居环境整治资金数占本级预算内财政收入（含中央、省转移支付）的比例 | % |  |
| % |  |
| % |  |
| 是否建立农村人居环境整治项目和资金管理机制 | 是/否 |  |
| **整治**  **工作**  **成效** | 1.农村生活垃圾治理 | 农村生活垃圾收运处置体系覆盖的行政村比例 | % |  |
| 农村生活垃圾收运处置体系覆盖的乡镇比例 | % |  |
| 是否全部完成非正规垃圾堆放点整治 | 是/否 |  |
| 2.农村生活污水治理 | 建有集中式、分散式等农村生活污水治理设施或纳入城镇污水管网的行政村比例 | % |  |
| 村内建有污水管网但没有污水处理设施的行政村数 | 个 |  |
| 2017年底，农村生活污水治理行政村数 | 个 |  |
| 2020年底，农村生活污水治理行政村数 | 个 |  |
| 2017年底，一或二类县农村生活污水治理行政村数 | 个 |  |
| 2020年底，一或二类县农村生活污水治理行政村数 | 个 |  |
| **整治**  **工作**  **成效** | 3.农村厕所改造 | 农村卫生厕所普及率 | % |  |
| 整村推进户厕改造的行政村数占本地区行政村总数的比例 | % |  |
| 一或二类县户厕改造目标任务是否完成 | 是/否 |  |
| 建有公共卫生厕所的行政村比例 | % |  |
| 开展厕所粪污资源化利用的行政村比例 | % |  |
| 4.农业生产废弃物资源化利用 | 畜禽粪污资源化利用率 | % |  |
| 农作物秸秆综合利用率 | % |  |
| 废旧农膜回收和综合利用率 | % |  |
| 5.村容村貌提升 | 清洁村庄占行政村比例 | % |  |
| 村内主要道路实施绿化的行政村比例 | % |  |
| 村内主要道路硬化的行政村比例 | % |  |
| 完成村内道路硬化省级改善农村人居环境示范村数占本地区省级示范村总数的比例 | % |  |
| 6.村庄规划编制 | 是否完成县域空间布局编制或修编 | 是/否 |  |
| 编制“多规合一”的实用性村庄规划行政村数量比例 | % |  |
| 7.完善建设和管护机制 | 建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的人居环境管护长效机制的乡镇比例 | % |  |
| 农村人居环境整治内容纳入村规民约的行政村比例 | % |  |
| 是否建立专业化、市场化建设和运行管护机制 | 是/否 |  |
| **奖惩**  **情况** | 工作成效突出，受到国家和省表扬或奖励以及在全国、全省工作会议上介绍典型经验等情况 | | 次数 |  |
| 发生农村人居环境重大负面影响事件 | | 次数 |  |
| 被上级通报、约谈 | | 次数 |  |
| 未按要求上报农村人居环境整治建设工作进度数据、材料 | | 次数 |  |
| **自评**  **意见** | 对照本地区2020年度农村人居环境整治目标任务，评价是否全面完成。 | | 是/否 |  |
| （对未完成的任务说明差距并分析原因）  ×××县（市、区）改善农村人居环境工作领导小组（盖章） | | | |
| **市对县评价**  **意见** | （各市在县级自评的基础上，对照本地区三年行动目标任务，通过实地考察等方式进行全面评估，提出客观的评价意见。）  ×××市改善农村人居环境工作领导小组（盖章） | | | |

**注：数据、情况要真实可查，有佐证材料。**