## 批复
附件1
山西省2019年新增粮食产能田间工程建设项目实施方案批复表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设地点 | 建设规模（万亩） | 建设 年限 | 投资来源 | 总投资 | 总投资 | 建设内容 | 项目（法人）单位及项目责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 备注
|  | 新建 |  | 25.9482 | 2019-2020 | 总计 | #REF! | 34462
[6 empty] | 中央预算内投资 |  | 27570
[6 empty] | 省级配套 |  | 6892
1 | 高平市2019年新增粮食产能田间工程建设项目 | 新建 | 寺庄镇西曲村、釜山村、贾村、高良村、杨家庄村、北王庄村、王报村、寺村庄、西阳村、冯家庄村、伯方村、市望村、箭头村等13村；建宁乡李家河村、建北村、建南村、东庙村、冯庄村、小川村、郭庄村、苏庄村等8村；南城街道办事处璩庄村、南韩庄村、瓦窑头村、梨园村、掌里村、北陈村、南陈村、南许庄村等8村；共29个村 | 5.7321 | 2019-2020 | 总计 | 2250 | 8400 | 实施土地平整4874.27亩，其中底土平整土方工程量158.67万立方米,表土剥离及回填土方工程量69.52万立方米,修筑地埂土方工程量3.90万立方米。整修田间路总面积662710平方米，其中泥结石田间路425810平方米；混凝土田间路236900平方米,配套漫水桥及排水沟等。农田林网工程栽植国槐8951株，紫叶李3517株。实施玉米秸秆粉碎还田34744.38亩；增施商品有机肥57320.58亩，总施用量16523.57吨；施用硫酸亚铁4874.27亩，总施用量389.94吨。 | 李晓艳 高平市 农业农村局 土肥站 农艺师13700563199 | 李培文 高平市 农业农村局副局长13435635833
|  |  | 寺庄镇西曲村、釜山村、贾村、高良村、杨家庄村、北王庄村、王报村、寺村庄、西阳村、冯家庄村、伯方村、市望村、箭头村等13村；建宁乡李家河村、建北村、建南村、东庙村、冯庄村、小川村、郭庄村、苏庄村等8村；南城街道办事处璩庄村、南韩庄村、瓦窑头村、梨园村、掌里村、北陈村、南陈村、南许庄村等8村；共29个村。 |  |  | 中央预算内投资 | 1800 | 6720
|  |  | 寺庄镇西曲村、釜山村、贾村、高良村、杨家庄村、北王庄村、王报村、寺村庄、西阳村、冯家庄村、伯方村、市望村、箭头村等13村；建宁乡李家河村、建北村、建南村、东庙村、冯庄村、小川村、郭庄村、苏庄村等8村；南城街道办事处璩庄村、南韩庄村、瓦窑头村、梨园村、掌里村、北陈村、南陈村、南许庄村等8村；共29个村。 |  |  | 省级配套 | 450 | 1680
2 | 泽州县2019年新增粮食产能田间工程建设项目 | 新建 | 北义城镇北义城村、南义城村、小河西村；金村镇东洼村、大庄村；大东沟镇辛壁村、峪南村；下村镇刘村等8个村。 | 1.7505 | 2019-2020 | 总计 | #REF! | 2377 | 实施土地平整6466.93亩，底土平整土方量253.44万立方米；表土剥离及回填土方工程量86.22万立方米。整修田间路29000米、86101平方米，其中整修泥结石面层田间路24817米、72722平方米，整修混凝土面层田间路4183米、13379平方米，配套局部道路拓宽回填土方工程等。增施商品有机肥17504.88亩，总增施量5117.71吨；施用硫酸亚铁6466.93亩，施用517.35吨。 | 原野 泽州县 农业农村局土壤肥料工作站站长，15835628918 | 闫广军 泽州县 农业农村局总农经师13015351611
[6 empty] | 中央预算内投资 | #REF! | 1902
[6 empty] | 省级配套 | #REF! | 475
3 | 襄垣县2019年新增粮食产能田间工程建设项目 | 新建 | 王村镇杜村、史属村、胡岩、夏教、高家沟、井峪、龙王堂、南铺、孔家洞；西营镇兴民村、常家坪、牛狼河、磁窑头；下良镇李庙坡、韩庄村、北下良、寨沟、水碾、梁家庄、水碾沟、白杨岭、上良村；夏店镇王家岭、李家岭、西石、河口、大平等4个乡镇27个行政村。 | 4.2982 | 2019-2020 | 总计 | 3825 | 5820 | 实施土地平整6787.07亩，底土平整土方量1316380立方米、田埂修筑土方量27264.21立方米；整修混凝土田间路45465.69米、136397.07平方米；整修砂砾石田间路218608.49米、655825.47平米；排水沟161925米；过路桥涵160座；漫水桥41座；整修玉米秸秆粉碎还田42982.17亩；增施商品有机肥42982.17亩、施用量7465.39吨；施用硫酸亚铁6787.07亩、施用量678.71吨。 | 和国杰 襄垣县 农业委员会 土壤肥料工作站站长13509757048 | 郝庆华 襄垣县 农业委员会副主任13453533702
[6 empty] | 中央预算内投资 | 3060 | 4656
[6 empty] | 省级配套 | 765 | 1164
4 | 祁县2019年新增粮食产能田间工程建设项目 | 新建 | 古县镇洛阳村、城赵镇原西村 | 0.19688 | 2019-2020 | 总计 | 1500 | 270 | 整修U60混凝土渠道2315米，整修U40混凝土渠道4720.5米，U60节制闸1座，取水口48处；整修砂砾石田间路7443米、25022.5平方米；整修混凝土田间路521米、1823.5平方米；修土质排水沟488米，进地板涵15座；机井更新2眼及配套、新建井房2座；低压输水管道灌溉工程280亩，铺设PEΦ110mm管道1593米，PEΦ75mm管道160米，泄水阀井6座，控制阀井2座，消力池35个；增施商品有机肥1968.84亩、用量295.33吨。 | 武元 祁县 农业农村局 土肥站站长13403664301 | 杨建德 祁县 农业农村局 副主任13546739110
[6 empty] | 中央预算内投资 | 1200 | 216
[6 empty] | 省级配套 | 300 | 54
5 | 长子县2019年新增粮食产能田间工程建设项目 | 新建 | 南漳镇南漳村、中漳村、北漳村、南李末村、鹿家沟村、漳河神村、东王内村、王内庄村、上霍村、上霍庄村、东北呈村、西北呈村、酒村、西南呈村、东旺村、西旺村、东常村17个行政村；常张乡陈西沟村、岭上村、韩村、松木厂村、南岭村、八栈村、鸦儿沟村、连西沟村、段西沟村、圪坨村、宜丰村、杜家庄村、新建村、北庄村、常庄村、李家村、西庄村、东壁村、西壁村、九台峪村、胡家峪村、余家峪村、李家峪村、罗卜头村24个行政村；共计2个乡镇，41个行政村 | 5.9706 | 2019-2020 | 总计 | 4200 | 6160 | 实施土地平整729.65亩，其中底土平整土方量268365立方米，表土剥离及回覆土方量145931立方米，田埂修筑土方量2371立方米；低压输水管道灌溉工程2927亩，更新机井及配套设施32眼、新建井房32座，铺设￠90mm的PVC管道25181米、铺设￠110mm的PVC管道1976米、出水口472个、阀门井29座、泄水井27座；整修碎石田间路279949米、873926平方米；整修混凝土田间路11428米、34900平方米；漫水桥17座，过路管涵112座，路边排水沟35836米，修复排洪渠1302米；实施玉米秸秆粉碎还田59706亩；增施商品有机肥59706亩，总增施用量6116.53吨；施用硫酸亚铁729.65亩、用量29.19吨。 | 李向东 长子县 农业委员会 土肥站站长13835502377 | 李志强 长子县 农业委员会副主任13935513111
[6 empty] | 中央预算内投资 | 3360 | 4928
[6 empty] | 省级配套 | 840 | 1232
6 | 寿阳县2018年新增粮食产能田间工程建设项目（变更） | 新建 | 上湖乡上湖村、段庄村、李坡村、北河村、莲花池村、史大合村、芦家庄村、常村；羊头崖乡羊头崖村、南寺庄村、韩赠村、下庄村、盐土洼村、西草庄村、独堆村、东刘义村、昌村、新南洼村、山郊村、豹庄村、南坪村、南王昌村、吉村、七里凹村、下白草坪村、白云村、堡底村、红洼村、阔郊村等2个乡镇29个行政村 | 8 | 2019-2020 | 总计 | 7500 | 11435 | 实施土地平整13579亩，底土平整645.06万立方米，表土剥离与回填271.57万立方米；整修砂砾石田间路201523米、806092平方米；整修混凝土田间路41001米、164004平方米；过路管涵148座；漫水桥22座；预制板式排水沟145514米；排洪渠1180米；增施商品有机肥80000亩，总增施用量15394.75吨；施用硫酸亚铁13579亩，用量543.16吨。 | 王志强 寿阳县 农业农村局 土肥站站长13546741680 | 郝永茂 寿阳县 农业农村局 总农艺师13834419677 | 原批复文号 晋发改审批发［2018］4号
[6 empty] | 中央预算内投资 | 6000 | 9148
[6 empty] | 省级配套 | 1500 | 2287